冷链平台项目开发计划

- 项目开发计划

- 项目开发总体计划

| 序号 | 项目开发过程 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目策划 | 2019.4.10 |
| 2 | 需求分析 | 2019.4.17 |
| 3 | 详细设计 | 2019.4.30 |
| 4 | 代码实现（一期） | 2019.6.18 |
|  | 集成测试（一期） | 2019.6.24 |
| 5 | 代码实现（二期） | 2019. 7.26 |
| 6 | 集成测试（二期） | 2019.8.15 |
| 6 | 验收测试 | 2019.8.20 |
| 7 | 软件交付 | 2019.8.21 |

- 项目实施详细计划

| 序号 | 阶段 | 模块 | 子模块 | 功能 | 计划开始时间 | 计划结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 需求调研 | 需求调研 | 2019.04.11 | 2019.04.17 |
| 2 | 第一阶段 | 服务端 | 详细设计 | 详细设计 | 2019.04.16 | 2019.04.30 |
| 3 |  |  | 基础信息管理 | 配载管理 | 2019.04.29 | 2019.05.20 |
| 4 |  |  |  | 路线配置管理 |  |  |
| 5 |  |  |  | 报警管理 |  |  |
| 6 |  |  |  | 车辆管理 |  |  |
| 7 |  |  |  | 设备管理 |  |  |
| 8 |  |  |  | 承运商管理 |  |  |
| 9 |  |  |  | 运单管理 |  |  |
| 10 |  |  |  | 司机管理 |  |  |
| 11 |  |  | 全局动态监管 | 实时监控 | 2019.05.21 | 2019.06.07 |
| 12 |  |  |  | 视频监控 |  |  |
| 13 |  |  |  | 轨迹管理 |  |  |
| 14 |  |  |  | 事件监控 |  |  |
| 15 |  |  |  | 大屏显示 |  |  |
| 17 |  |  | 订单管理 | 订单管理 | 2019.06.08 | 2019.06.14 |
| 23 |  |  | 消息管理 | 货主端消息管理 | 2019.06.08 | 2019.06.18 |
| 24 |  |  |  | 运营商端消息管理 |  |  |
| 25 |  |  |  | 对讲机消息管理 |  |  |
| 26 |  |  |  | 调试设备消息管理 |  |  |
| 27 |  |  | 测试 | 系统测试 | 2019.06.15 | 2019.06.21 |
| 28 |  | 货主端 | 查询管理 | 查看运营商信息 | 2019.04.22 | 2019.05.20 |
| 29 |  |  |  | 查看车辆信息 |  |  |
| 30 |  |  |  | 查看评价信息及评分 |  |  |
| 31 |  |  |  | 查看货物运输轨迹 |  |  |
| 32 |  |  |  | 查看货物实时位置 |  |  |
| 33 |  |  | 下单管理 | 填写单据信息 | 2019.05.21 | 2019.05.28 |
| 34 |  |  |  | 支付功能 |  |  |
| 35 |  |  |  | 支付信息 |  |  |
| 36 |  |  | 评价管理 | 运营商评分及评价 | 2019.05.21 | 2019.06.06 |
| 37 |  |  |  | 车辆评分及评价 |  |  |
| 38 |  |  | 通知功能 | 接收平台的推送消息 | 2019.05.29 | 2019.05.30 |
| 39 |  |  | 系统管理 | 注册 | 2019.05.31 | 2019.06.06 |
| 40 |  |  |  | 登录 |  |  |
| 41 |  |  |  | 找回密码 |  |  |
| 42 |  |  |  | 个人中心 |  |  |
| 43 |  |  |  | 帮助 |  |  |
| 44 |  |  | 测试 | 系统测试 | 2019.06.07 | 2019.06.21 |
| 45 |  | 运营商端 | 系统管理 | 注册 | 2019.04.22 | 2019.05.13 |
| 46 |  |  |  | 登录 |  |  |
| 47 |  |  |  | 找回密码 |  |  |
| 48 |  |  |  | 个人中心 |  |  |
| 49 |  |  |  | 新车申请 |  |  |
| 50 |  |  |  | 司机管理功能 |  |  |
| 51 |  |  | 查询管理 | 查看报警记录 | 2019.05.14 | 2019.05.31 |
| 52 |  |  |  | 查询故障记录 |  |  |
| 53 |  |  |  | 查询评分记录 |  |  |
| 54 |  |  |  | 查看货物运输轨迹 |  |  |
| 55 |  |  |  | 查询运单信息 |  |  |
| 56 |  |  |  | 查询车辆信息 |  |  |
| 57 |  |  |  | 查看货物实时位置 |  |  |
| 58 |  |  | 监控管理 | 实时监控司机行为 | 2019.06.02 | 2019.06.11 |
| 59 |  |  |  | 实时监控路况 |  |  |
| 60 |  |  |  | 天气情况 |  |  |
| 61 |  |  | 消息管理功能 | 接收平台的推送消息 | 2019.06.12 | 2019.06.12 |
| 62 |  |  |  | 对讲机消息 |  |  |
| 63 |  |  | 统计分析管理 | 统计运单信息 | 2019.06.13 | 2019.06.17 |
| 64 |  |  |  | 统计车辆运行信息 |  |  |
| 65 |  |  |  | 统计报警信息 |  |  |
| 66 |  |  | 测试 | 系统测试 | 2019.06.18 | 2019.06.21 |
| 67 |  |  | 服务端、APP端部署 | 服务端、APP端部署 | 2019.06.22 | 2019.06.24 |
| 68 | 第二阶段 | 服务端 | 智能分析考核 | 智能分析考核 | 2019.06.25 | 2019.07.06 |
| 69 |  |  | 运营分析管理 | 综合评价 | 2019.07.08 | 2019.07.26 |
| 70 |  |  |  | 行驶分析 |  |  |
| 71 |  |  |  | 车辆状态分析 |  |  |
| 72 |  |  |  | 司机状态分析 |  |  |
| 73 |  |  |  | 报警事件回查 |  |  |
| 74 |  |  | 测试 | 系统测试 | 2019.07.27 | 2019.08.15 |
| 75 |  |  | 部署试运行 | 部署试运行 | 2019.08.16 | 2019.08.20 |

- 人员投入计划

- 项目经理

郭晓光

- 需求分析阶段

郭晓光、朱晨炜、王传锦、张骏

- 详细设计阶段

郭晓光、张伟伟、朱晨炜、王传锦、张骏、外协1人

- UI设计

外协：美工1人、切图2人

- 开发阶段

服务端：郭晓光、王传锦、张骏、后期招聘2人、外协5人（张骏、朱晨炜部分投入）

货主端：外协3人

运营商端：外协3人

- 测试阶段

郭晓光、王传锦、张骏、后期招聘2人

- 风险识别

| 序号 | 风险 | 等级 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务端与app端数据共享及接口开发 | 1 | 建议驻场开发，方便沟通 |
| 2 | 人员投入有风险 | 1 |  |
| 3 | 人员投入较大、外协居多，如何协调共同开发 | 1 | 建议先组织协调会，明确任务及分工 |
| 4 | 地图引擎有配额和并发限制 | 3 | 开发阶段使用免费配额，正式环境根据需求由客户付费 |
| 5 | Android和IOS接口可能不通用 | 1 | 跟app外协沟通情况是否属实 |

- 版本计划

| 序号 | 版本号 | 版本描述 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1.01 | 完成系统框架搭建 | 2019.04.15 |
| 2 | V1.02 | 服务端一期版本 | 2019.6.24 |
| 3 | V1.02 | 货主端一期版本 | 2019.6.24 |
| 4 | V1.02 | 运营商端一期版本 | 2019.6.24 |
| 5 | V2.01 | 服务端二期版本 | 2019.8.20 |
| 6 | V2.01 | 货主端二期版本 | 2019.8.20 |
| 7 | V2.01 | 运营商端二期版本 | 2019.8.20 |
| 8 | V3.01 | 服务端最终版本 | 2019.9.20 |

- 其他情况

| 序号 | 问题描述 |
| --- | --- |
| 1 | 支付宝及微信相关支付功能的开发，需要提前申请响应的企业开发账号，审核时间预计一周 |
| 2 | 阿里云服务器、腾讯云服务器租用相关域名备案，预计审核时间20工作日以上。 |
| 3 | 短信服务 |